## 20204.02.07 최종수정
안녕하세요 단지내 103동 1501호 세대주입니다. 공사 기간동안 입주민 분들에게 최대한 불편함이 없도록 소음, 분진 등에 관하여 철저히 관리하며 신속하게 진행하겠습니다. 양해해 주셔서 감사합니다!
|  | 기간 |  | 202511.4 - 2025.11.20
|  | 위치 |  | 북아현동 신촌푸르지오 103동1501호
|  | 내용 |  | 아파트 리모델링(114.54㎡)
|  | 업체 |  | 직영(셀프인테리어)
|  | 담당자 |  | 세대주(010-7190-7663)/부제시 010-9090-0484
|  | 큰 소음 발생일 |  | 11월 (4일~6일)
|  | 산발적 소음 발생일 |  | 11월 (7일,10~14일 18~20일)
| SUN |  | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
|  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08
| - |  |  | 오후철거 | 바닥철거 | 전기/AC | 목공
| 2025-11-09 |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15
|  |  | 타일 | 도배 | 도배 | 도배 | 탄성 | -
| 2025-11-16 |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22
| - |  | 양생 | A/C | 마루 | 가구 | 가전/청소 | -
| - | [6 empty] | -
| - | [6 empty] | -
| - |  | - | - | - | - | - | -
* 상기 공정표는 천재지변 또는 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.